## Mersal Accounting Plan
| الشاشة |  |  | تاريخ البداية | تاريخ الانتهاء |  | الوصف | الحالة | المطورين
Sprint0 | Back end framework |  |  | - | 2019-03-04 |  | Framework | Done | احمد شيخون
Sprint0 | Front end framework |  |  | - | 2019-12-04 |  | Framework | Done | احمد شيخون
Sprint0 | تركيب القالب الجديد |  |  | 30-4-2019 | 30-4-2019 |  | Feature | Done | مصطفى محمد
Sprint0 | التكامل مع النظام القديم |  |  | 22-4-2019 | 16-5-2019 |  | Feature | Done | احمد عامر + احمد حمزة + احمد شيخون
Sprint0 | حركة المقبوضات |  |  | 22-4-2019 | 27-5-2019 |  | Feature | Done | محمد فاروق + احمد عامر + كريم حلمى + مصطفى محمد + احمد شيخون
Sprint1 | الشجرة المحاسبية | 2019-05-26 | 2019-06-02 | 26-5-2019 | 2019-02-06 | 6 | Feature | Done | احمد عامر + احمد شيخون
Sprint1 | حركة المدفوعات | 2019-05-29 | 2019-06-04 | 2019-03-06 | 2019-02-06 | 4 | Feature | Done | احمد عامر
Sprint1 | القيود اليومية | 2019-05-28 | 2019-06-02 | 2019-11-06 | 17-6-2019 | 5 | Feature | Done | محمد فاروق
Sprint2 | فاتورة مشتريات |  | 2019-06-13 | 18-6-2019 | 23-6-2019 | 4 | Feature |  | احمد شيخون
Sprint2 | مرتد مشتريات |  | 2019-06-13 | 24-6-2019 | 27-6-2019 | 4 | Feature |  | محمد فاروق
Sprint2 | حركة البنوك |  | 2019-06-13 | 2019-01-07 | 2019-04-07 | 4 | Feature |  | احمد عامر
| ادارة الفروع |  |  | 27-5-2019 | 30-5-2019 |  | Lookup |  | محمد فاروق
| ادارة الخزن |  |  | 31-5-2019 | 2019-04-06 |  | Lookup |  | محمد فاروق
| ادارة مستويات الحساب بالدليل المحاسبى |  |  | 2019-09-06 | 13-6-2019 |  | Lookup |  | محمد فاروق
| ادارة الحد الاقصى لصرف المستخدم او الموظف |  |  | 14-6-2019 | 18-6-2019 |  | Lookup |  | محمد فاروق
| ادارة مستخدمى الفروع |  |  | 19-6-2019 | 23-6-2019 |  | Lookup |  | محمد فاروق
| ادارة الاصناف |  |  | 24-6-3019 | 28-6-2019 |  | Lookup |  | محمد فاروق
| ادارة الاصول الثابتة واكوادها |  |  | 2019-07-07 | 2019-08-07 |  | Lookup |  | احمد شيخون
| ربط الاصل الثابت بالدليل المحاسبى |  |  | 2019-09-07 | 2019-11-07 |  | Lookup |  | احمد شيخون
| ادارة البنوك |  |  | 29-6-2019 | 2019-04-07 |  | Lookup |  | محمد فاروق
| ادارة المندوبين |  |  | 2019-05-07 | 2019-09-07 |  | Lookup |  | محمد فاروق
| ادارة مراكز التكلفة |  |  | 14-7-2019 | 16-7-2019 |  | Lookup |  | احمد شيخون
| ادارة اسعار العملات |  |  | 16-7-2019 | 18-7-2019 |  | Lookup |  | احمد شيخون
| ادارة المخازن |  |  | 2019-10-07 | 15-7-2019 |  | Lookup |  | محمد فاروق
| ادارة وحدات القياس المخزنية |  |  | 16-7-2019 | 19-7-2019 |  | Lookup |  | محمد فاروق
| ادارة الموردين |  |  | 21-7-2019 | 24-7-2019 |  | Lookup |  | احمد شيخون
| اعدادت المخازن |  |  | 20-7-2019 | 24-7-2019 |  | اعدادات |  | محمد فاروق
| اعدادات الموردين |  |  | 25-7-2019 | 30-7-2019 |  | اعدادات |  | احمد شيخون
| اعدادات المبيعات |  |  | 25-7-2019 | 30-7-2019 |  | اعدادات |  | محمد فاروق
| اعدادات الحركة الماليه |  |  | 31-7-2019 | 2019-05-08 |  | اعدادات |  | احمد شيخون
| التهيئة العامة |  |  | 31-7-2019 | 2019-06-08 |  | اعدادات |  | محمد فاروق
| تهيئة الحسابات العامة |  |  | 2019-06-08 | 19-8-2019 |  | اعدادات |  | احمد شيخون
| اعدادت الاصول الثابتة |  |  | 2019-07-08 | 18-9-2019 |  | اعدادات |  | محمد فاروق
| Report Framework Using SSRS |  |  | 20-8-2019 | 21-8-2019 |  | Framework |  | احمد شيخون
| كشف حساب حالة |  |  | 22-8-2019 | 26-8-2019 |  | تقارير |  | احمد شيخون
| ارصدة الحالات |  |  | 22-8-2019 | 27-8-2019 |  | تقارير |  | محمد فاروق
| ارصدة الأصناف |  |  | 27-8-2019 | 28-8-2019 |  | تقارير |  | احمد شيخون
| ربحية الأصناف |  |  | 29-8-2019 | 2019-01-09 |  | تقارير |  | احمد شيخون
| كارت صنف |  |  | 2019-02-09 | 2019-03-09 |  | تقارير |  | احمد شيخون
| كشف حساب (إمكانية اختيار اكتر من حساب) |  |  | 2019-04-09 | 2019-05-09 |  | تقارير |  | احمد شيخون
| ارصدة حسابات |  |  | 28-8-2019 | 2019-01-09 |  | تقارير |  | محمد فاروق
| ميزان مراجعة ( بناءا على المستوى المحاسبي) |  |  | 2019-02-09 | 2019-05-09 |  | تقارير |  | محمد فاروق
| كشف حساب مركز تكلفة |  |  | 2019-08-09 | 2019-09-09 |  | تقارير |  | احمد شيخون
| ارصدة مراكز التكلفة |  |  | 2019-10-09 | 2019-11-09 |  | تقارير |  | احمد شيخون
| كشف حساب خزينة |  |  | 15-9-2019 | 16-9-2019 |  | تقارير |  | احمد شيخون
| كشف حساب بنك |  |  | 2019-06-09 | 2019-10-09 |  | تقارير |  | محمد فاروق
| كشف حساب عهدة |  |  | 2019-11-09 | 15-9-2019 |  | تقارير |  | محمد فاروق
| ارصدة البنوك |  |  | 16-9-2019 | 20-9-2019 |  | تقارير |  | محمد فاروق
| ارصدة الخزن |  |  | 17-9-2019 | 18-9-2019 |  | تقارير |  | احمد شيخون
| ارصدة العهد |  |  | 19-9-2019 | 22-9-2019 |  | تقارير |  | احمد شيخون
| كشف حساب مورد |  |  | 23-9-2019 | 24-9-2019 |  | تقارير |  | احمد شيخون
| ارصدة الموردين |  |  | 21-9-2019 | 25-9-2019 |  | تقارير |  | محمد فاروق
| حركة المخزن |  |  | 25-9-2019 | 30-9-2019 |  | Feature |  | احمد شيخون
| تحويلات المخزن |  |  | 26-9-2019 | 2019-01-10 |  | Feature |  | محمد فاروق
| حركة الجرد المخزنى |  |  | 2019-01-10 | 2019-07-10 |  | Feature |  | احمد شيخون
| الرصيد الافتتاحى للمخزون |  |  | 2019-02-10 | 2019-08-10 |  | Feature |  | محمد فاروق
| فاتورة المبيعات |  |  | 2019-08-10 | 13-10-2019 |  | Feature |  | احمد شيخون
| مرتد المبيعات |  |  | 2019-09-10 | 14-10-2019 |  | Feature |  | محمد فاروق